UNIVERSIDAD POLITÉCNICA

DE QUINTANA ROO

Fase de Planeación del Proyecto: Sistema de Control de Acceso UPQROO v2

DOCUMENTACIÓN

LICENCIATURA EN INGENIERIA EN SOFTWARE

MATERIA

P R E S E N T A

Administración De Proyectos De Software

CRUZ FLORES JUAN LEONARDO
GONGORA CANUL RAÚL NOÉ
PRESTEGUI CRUZ ÁNGEL GAEL
PECH CANCHÉ RAÚL GERARDO
GONZALES CÁMARA DIDIER ARIEL

29AV

JUAN CARLOS MEJÍA GUZMÁN

PROFESOR DE LA ASIGNATURA

UPQROO, Cancún, Q.ROO, 2026. 07 de julio de 2026

# Índice

Tabla de contenido

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. Integrantes y roles | 4 |
| 2. Descripción general del proyecto | 4 |
| 3. Planteamiento del problema | 5 |
| 4. Objetivos | 5 |
| 5. Antecedentes | 6 |
| 6. Estado del arte | 7 |
| 7. Justificación | 8 |
| 8. Variables del proyecto | 8 |
| 9. Delimitación del proyecto | 9 |
| 10. Alcances | 9 |
| 11. Limitaciones | 10 |
| 12. Planeación inicial | 11 |
| 13. Planeación económica y estimación de costos | 13 |
| 14. Factibilidad técnica | 14 |
| 15. Factibilidad operativa | 15 |
| 16. Recursos del proyecto | 16 |
| 17. Riesgos iniciales | 16 |
| 18. Dirección, comunicación y control del proyecto | 17 |
| 19. Anexos | 17 |
| 20. Conclusión | 18 |
| 21. Bibliografía | 19 |

# Índice de tablas y figuras

Tabla 1. Integrantes y roles del proyecto

Tabla 2. Comparativo de soluciones existentes

Tabla 3. Variables principales del sistema

Tabla 4. Delimitación, alcances y exclusiones

Tabla 5. Cronograma completo de dieciséis semanas

Tabla 6. Dinámica de asesoría semanal

Tabla 7. Bitácora de seguimiento

Tabla 8. Presupuesto general estimado

Tabla 9. Recursos gratuitos y recursos de pago

Tabla 10. Recursos tecnologicos del proyecto

Tabla 11. Riesgos iniciales

Figura 1. Flujo general del acceso auditable

# 1. Integrantes y roles

La administración de recursos humanos de la Unidad 2 establece que las personas son el recurso principal del proyecto. Por ello, el equipo se organiza por responsabilidades claras, comunicación semanal y control de avances.

Tabla 1. Integrantes y roles del proyecto

| Integrante | Rol asignado | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Cruz Flores Juan Leonardo | Líder del proyecto | Planificar, coordinar reuniones, controlar alcance, validar entregables y resolver bloqueos. |
| Gonzales Cámara Didier Ariel | Analista de requerimientos | Levantar procesos de acceso, documentar usuarios, objetivos, variables, alcances y criterios de aceptación. |
| Pech Canché Raúl Gerardo | Arquitecto backend y base de datos | Definir API, seguridad, PostgreSQL, Drizzle, SQL atómico, auditoría e integridad. |
| Góngora Canul Raúl Noé | Desarrollador frontend | Construir panel administrativo, scanner, portal de usuario, formularios, tablas y experiencia móvil. |
| Prestegui Cruz Ángel Gael | QA y documentación | Preparar pruebas, revisar formato APS, mantener bitácora, evidencias, riesgos y bibliografía. |

# 2. Descripción general del proyecto

Control Acceso UPQROO v2 es un sistema web institucional para administrar entradas, salidas, asistencia, credenciales QR, visitantes, vehículos, permisos, auditoría y reportes operativos dentro de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. El sistema se dirige a guardias, administradores, super administradores, alumnos, docentes, personal administrativo, visitantes y responsables de analítica institucional.

El proyecto es un sistema de información administrativo y operativo. Su propósito principal es reducir el uso de registros manuales, mejorar la seguridad del campus, conservar evidencia auditable de cada acceso y ofrecer una experiencia rápida para el punto físico de entrada.

El super administrador gobierna la configuración global, crea o revoca administradores, asigna permisos, consulta toda la auditoría y atiende recuperaciones criticas. El administrador opera personas, matrículas, visitantes, vehículos, accesos y reportes dentro de los permisos asignados; no puede crear super administradores, cambiar controles globales ni borrar evidencia de auditoría.

# 3. Planteamiento del problema

La situación actual de control de acceso en instituciones educativas suele depender de listas, registros manuales, credenciales visuales o validaciones aisladas. Ese modelo dificulta conocer en tiempo real quién entró, quién salió, que vehículo tiene permiso, que visitante fue autorizado, que usuario presentó un QR vigente y que operador realizó la validación.

El problema central es la falta de una trazabilidad unificada, segura y consultable para accesos peatonales, vehiculares y temporales. Cuando la evidencia se distribuye en hojas, mensajes, capturas o sistemas inconexos, aparecen errores de captura, duplicidad, reingresos no controlados, poca auditoría y baja capacidad de reacción ante incidentes.

La necesidad informática consiste en consolidar un sistema con autenticación segura, QR firmado de corta vida, scanner operativo, registros con entrada y salida, cierre automático, auditoría administrativa, portal de usuario, administración de vehículos y reportes filtrables.

# 4. Objetivos

## 4.1 Objetivo general

Desarrollar una plataforma web institucional de control de acceso para la UPQROO que audite las entradas y salidas de personas, visitantes y vehículos mediante credenciales QR seguras, administración centralizada y evidencia operativa confiable.

## 4.2 Objetivos especificos

Definir el alcance funcional de Control Acceso v2 considerando scanner, panel administrativo, portal de usuario, Hot-QR, vehículos, asistencia, auditoría y reportes.

Diseñar una arquitectura técnica viable basada en SvelteKit, TypeScript, Bun, Hono, PostgreSQL, Drizzle ORM y SQL manual versionado para reglas atómicas.

Establecer un cronograma inicial de cuatro semanas con actividades, responsables, duración y criterios de seguimiento.

Estimar costos profesionales de desarrollo, infraestructura, dispositivos, almacenamiento, capacitación y contingencia.

Identificar riesgos iniciales y estrategias de mitigación relacionadas con seguridad, adopción operativa, datos, hardware, tiempos e infraestructura.

# 5. Antecedentes

Los antecedentes del proyecto se relacionan con la necesidad de mejorar el control de acceso al campus de la Universidad Politécnica de Quintana Roo, especialmente a partir de situaciones operativas y de seguridad detectadas en el ingreso de personas y vehículos. El problema surgió durante un período en el que la universidad realizaba trabajos de remodelación en el estacionamiento del campus, lo que volvió más evidente la necesidad de controlar de manera ordenada quién ingresaba, por qué motivo y bajo qué autorización.

Anteriormente, el acceso se realizaba principalmente mediante revisión visual por parte del guardia. A las personas que ingresaban se les solicitaba mostrar su credencial institucional; sin embargo, cuando alguien no la tenía disponible, se pedía una identificación oficial, como la INE, y posteriormente se registraba manualmente en una libreta. Este proceso permitía cierto control básico, pero dependía completamente de la revisión manual, podía generar errores de captura, no ofrecía una trazabilidad inmediata y dificultaba consultar registros históricos de forma rápida.

Además, se presentó una situación de riesgo cuando una persona desconocida, ajena al campus, logró ingresar a las instalaciones de la universidad. Este hecho evidenció que el método de revisión visual y registro manual no era suficiente para garantizar un control confiable de acceso, ya que no permitía validar de forma automatizada la identidad, el motivo de ingreso, el tipo de usuario o la autorización correspondiente.

Como situación actual, la universidad cuenta con una versión previa del sistema de control de acceso que permitió comenzar a digitalizar parte del proceso, principalmente mediante registros y validaciones básicas. Sin embargo, esta versión requiere una renovación para responder mejor a las necesidades actuales de seguridad, auditoría, control vehicular, visitantes, credenciales QR, asistencia y administración de usuarios. Por ello, Control Acceso v2 surge como una mejora integral orientada a fortalecer la validación de accesos, reducir la dependencia de registros manuales y ofrecer evidencia confiable para la operación institucional.

# 6. Estado del arte

Para Control Acceso v2 se revisaron soluciones comerciales de control de acceso físico, credenciales móviles y administración en la nube. La comparación no busca copiarlas, sino identificar buenas prácticas aplicables a un contexto universitario con presupuesto controlado.

Tabla 2. Comparativo de soluciones existentes

| Solución | Funciones principales | Ventaja | Limitacion | Modalidad | Aporte para v2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kisi | Acceso en nube, app móvil, hardware, permisos y reportes. | Administración remota y escalable. | Dependencia de hardware y servicio externo. | Paga: suscripcion y hardware bajo cotización. | Permisos claros con datos bajo control institucional. |
| HID | Credenciales físicas y móviles, biometría e identidad. | Solidez industrial y experiencia en campus. | Implementación especializada y costo alto. | Paga: licencias, integración y hardware. | Identidad confiable mediante QR firmado y portal web. |
| Verkada | Acceso híbrido, video, alertas y dispositivos. | Eventos vinculados con contexto visual. | Plataforma cerrada y costo empresarial. | Paga: hardware y licencia recurrente. | Auditoría y evidencia sin exponer datos innecesarios. |
| Avigilon/Openpath | Credenciales móviles, pases, lectores e integraciones. | Arquitectura completa de acceso físico. | Infraestructura profesional fuera del alcance inicial. | Paga: suscripcion, lectores e instalacion. | Modelo preparado para puertas futuras sin exigirlas ahora. |

Análisis comparativo: las soluciones comerciales priorizan hardware, credenciales móviles, administración remota, integraciones y escalabilidad. Control Acceso v2 aportará una solución ajustada a UPQROO, con QR dinámico firmado, portal de usuario, auditoría, reglas atómicas en PostgreSQL, lenguaje visual institucional, Hot-QR y vehículos, manteniendo costos iniciales menores que una plataforma enterprise.

# 7. Justificación

El proyecto es importante porque el acceso físico a un campus es un proceso operativo y de seguridad. Un registro confiable permite saber quién se encuentra dentro, que entradas quedaron abiertas, que visitante fue autorizado, que vehículo tiene permiso y que operador intervino. Esto impacta seguridad, administración, reportes y toma de decisiones.

Los usuarios beneficiados son guardias, administradores, super administradores, comunidad universitaria, visitantes autorizados y dirección institucional. El beneficio principal es reducir fricción en el punto de acceso sin perder control: el guardia escanea, el sistema valida y registra, y la administración consulta evidencia.

El desarrollo se justifica porque aprovecha tecnología web accesible, evita depender desde el inicio de hardware propietario y permite adaptar el sistema a reglas locales de la universidad, horarios, carreras, tipos de persona, permisos vehiculares y excepciones.

# 8. Variables del proyecto

Tabla 3. Variables principales del sistema

| Variable | Descripción | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Persona | Alumno, docente, administrativo, visitante o perfil autorizado. | Entidad principal |
| Matrícula/identificador | Dato visible para busqueda y operación; no debe funcionar como secreto. | Texto |
| Tipo de persona | Categoria con reglas: carrera requerida, portal, asistencia, permiso vehicular. | Catalogo |
| Credencial QR | Token opaco o QR firmado de corta vida para validar acceso. | Seguridad |
| JTI | Identificador único de token firmado para evitar replay. | UUID/texto |
| Registro de acceso | Entrada, salida, estado, modo, scanner, hora y relación con persona/vehículo. | Transaccional |
| Evento de scanner | Evidencia técnica de aceptación o rechazo. | Auditoría |
| Vehículo | Placa, propietario, estado, tipo y permiso vinculado. | Entidad |
| Hot-QR | Credencial temporal de visitante con motivo, vigencia y usos. | Temporal |
| Administrador | Usuario autorizado para operar panel, scanner o configuración. | Seguridad |
| Asistencia | Registro potencial o confirmado asociado a horarios y materias. | Académico-operativo |
| Configuración | Zona horaria, QR firmado, expiraciones, worker y reglas del sistema. | Parametro |
| Contador de escaneos QR | Total calculado a partir de eventos de scanner; permite consulta por período, resultado o dispositivo. | Analítica operativa |

# 9. Delimitación del proyecto

Tabla 4. Delimitación, alcances y exclusiones

| Si desarrollara | Quedara fuera de la fase inicial |
| --- | --- |
| Panel administrativo con personas, registros, asistencia, Hot-QR, vehículos, administradores y configuración. | Integración directa con torniquetes o cerraduras físicas reales. |
| Scanner web con lectura de QR firmado, token opaco y captura manual autorizada. | Aplicación móvil nativa para iOS/Android. |
| Portal de usuario con QR dinámico, historial y dispositivos. | Reconocimiento facial automatizado como mecanismo de autorización. |
| PostgreSQL, Drizzle, SQL atómico, auditoría, sesiones y cookies httpOnly. | Migración histórica completa de todos los datos legacy si no hay dataset validado. |
| Reportes y filtros operativos basicos para acceso, rechazo, asistencia y vehículos. | BI avanzado o tableros directivos con prediccion estadistica. |

# 10. Alcances

El alcance de identidad y administración comprende autenticar administradores y usuarios del portal mediante sesiones seguras; proteger las sesiones con cookies httpOnly; administrar personas, tipos de persona, carreras, fotografías de perfil y estados de usuario; y separar los permisos de super administrador y administrador.

El alcance de credenciales comprende generar, rotar y revocar credenciales QR personales; generar credenciales temporales y vehiculares; gestionar visitantes mediante Hot-QR; controlar vigencia y limite de usos; y revocar credenciales comprometidas.

El alcance operativo comprende registrar entradas, salidas y rechazos desde el scanner; procesar Hot-QR y QR vehiculares; permitir captura manual auditada; registrar eventos, asistencia, vehículos y permisos vehiculares; y conservar integridad mediante transacciones atómicas y cadena hash en PostgreSQL.

El alcance administrativo comprende mostrar, filtrar y paginar registros; auditar acciones administrativas; automatizar expiraciones, cierres, limpieza y mantenimiento mediante el worker; probar flujos críticos con bun:test; y mostrar un contador de códigos QR escaneados con filtros por período, resultado y dispositivo.

# 11. Limitaciones

La primera limitacion es temporal: la planeación académica se realiza en cuatro semanas, mientras que la construcción completa se programa en dieciséis semanas. Cualquier ampliación de alcance debe pasar por control de cambios para evitar desplazar pruebas, documentación o entrega.

La segunda limitacion es económica y técnica: el proyecto depende de presupuesto autorizado, equipos prestados, servicios de infraestructura y disponibilidad de dispositivos compatibles para scanner. La precisión de reportes históricos depende de la calidad de los datos capturados o migrados.

La tercera limitacion es operativa: el despliegue requiere conectividad, servidor y base de datos disponibles, ademas de capacitación para guardias, administradores y alumnos de nuevo ingreso. Las barreras automatizadas, torniquetes y otras integraciones físicas quedan fuera de esta etapa.

# 12. Planeación inicial

La planeación inicial se construye con base en objetivos, actividades, recursos, tiempo, responsables, comunicación y control. Las primeras cuatro semanas corresponden a la planeación académica; el cronograma completo cubre dieciséis semanas e integra diseño, desarrollo, pruebas, revisiones documentales, avances, capacitación, despliegue y cierre.

Tabla 5. Cronograma completo de dieciséis semanas

| Sem. | Fechas | Trabajo y avance | Responsables | Revisión y evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 03-09 ago 2026 | Inicio, problema, actores, objetivos y alcance preliminar. | Líder + Analista | Revisión de propuesta y minuta de acuerdos. |
| 2 | 10-16 ago 2026 | Antecedentes, estado del arte, variables y delimitación. | Analista + QA | Revisión documental y correcciones de asesor. |
| 3 | 17-23 ago 2026 | Arquitectura, datos, latencia, usuarios, plataforma y presupuesto. | Arquitecto + Frontend | Revisión de diseño y decisiones tecnicas. |
| 4 | 24-30 ago 2026 | Factibilidades, recursos, riesgos, PDCA y documento de planeación. | Todo el equipo | Cierre de planeación, evidencia y versión aprobada. |
| 5 | 31 ago-06 sep 2026 | Monorepo, ambientes, esquema de datos y migraciones iniciales. | Arquitecto + Líder | Demo técnica y revisión de migraciones. |
| 6 | 07-13 sep 2026 | Autenticación, sesiones, super admin, admin y permisos. | Backend + QA | Pruebas de seguridad y revisión de roles. |
| 7 | 14-20 sep 2026 | Personas, matrículas, activacion de cuenta y catalogos. | Analista + Backend | Revisión funcional con casos de nuevo ingreso. |
| 8 | 21-27 sep 2026 | QR personal, temporal, vehicular, expiración y jti único. | Backend + QA | Pruebas de firma, expiración y consumo atómico. |
| 9 | 28 sep-04 oct 2026 | Scanner: entradas, salidas, rechazos y captura manual auditada. | Frontend + Backend | Demostración del flujo completo de acceso. |
| 10 | 05-11 oct 2026 | Panel administrativo, tablas, filtros, paginación y auditoría. | Frontend + QA | Revisión de usabilidad y permisos. |
| 11 | 12-18 oct 2026 | Hot-QR, visitantes, vehículos y permisos vehiculares. | Backend + Frontend | Pruebas funcionales y corrección de incidencias. |
| 12 | 19-25 oct 2026 | Worker, cierres automáticos, limpieza, mantenimiento y respaldos. | Arquitecto + QA | Revisión de jobs, logs y recuperación. |
| 13 | 26 oct-01 nov 2026 | Contador de escaneos, reportes y analítica operativa. | Frontend + Analista | Validación de conteos por período y resultado. |
| 14 | 02-08 nov 2026 | Pruebas integrales, rendimiento, seguridad y accesibilidad. | QA + Todo el equipo | Reporte de pruebas e incidencias priorizadas. |
| 15 | 09-15 nov 2026 | Correcciones, capacitación, manuales y revisión completa del documento. | Todo el equipo | Ensayo operativo y revisión APS final. |
| 16 | 16-22 nov 2026 | Despliegue, aceptación, evidencias, presentación y cierre. | Líder + Todo el equipo | Acta de cierre, entrega final y retrospectiva. |

Tabla 6. Dinámica de asesoría semanal

| Actividad | Tiempo | Propósito |
| --- | --- | --- |
| Revisión de avances de la semana anterior | 10 min | Comparar lo planeado contra lo realizado y detectar pendientes. |
| Presentación del nuevo avance | 20 min | Mostrar entregables, decisiones tomadas y bloqueos. |
| Retroalimentación y correcciones | 20 min | Ajustar alcance, formato, contenido, riesgos y evidencias. |
| Definición de tareas siguientes | 10 min | Asignar responsables, compromisos y entregables de la semana. |

Tabla 7. Bitácora de seguimiento

| Semana | Avance esperado | Cumplio | Observaciones | Firma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Inicio, problema, actores, objetivos y alcance preliminar. |  |  |  |
| 2 | Antecedentes, estado del arte, variables y delimitación. |  |  |  |
| 3 | Arquitectura, datos, latencia, usuarios, plataforma y presupuesto. |  |  |  |
| 4 | Factibilidades, recursos, riesgos, PDCA y documento de planeación. |  |  |  |
| 5 | Monorepo, ambientes, esquema de datos y migraciones iniciales. |  |  |  |
| 6 | Autenticación, sesiones, super admin, admin y permisos. |  |  |  |
| 7 | Personas, matrículas, activacion de cuenta y catalogos. |  |  |  |
| 8 | QR personal, temporal, vehicular, expiración y jti único. |  |  |  |
| 9 | Scanner: entradas, salidas, rechazos y captura manual auditada. |  |  |  |
| 10 | Panel administrativo, tablas, filtros, paginación y auditoría. |  |  |  |
| 11 | Hot-QR, visitantes, vehículos y permisos vehiculares. |  |  |  |
| 12 | Worker, cierres automáticos, limpieza, mantenimiento y respaldos. |  |  |  |
| 13 | Contador de escaneos, reportes y analítica operativa. |  |  |  |
| 14 | Pruebas integrales, rendimiento, seguridad y accesibilidad. |  |  |  |
| 15 | Correcciones, capacitación, manuales y revisión completa del documento. |  |  |  |
| 16 | Despliegue, aceptación, evidencias, presentación y cierre. |  |  |  |

# 13. Planeación económica y estimación de costos

Los costos son aproximados en MXN y priorizan herramientas gratuitas cuando no comprometen seguridad, disponibilidad ni mantenimiento.

Tabla 8. Presupuesto general estimado

| Concepto | Unidad de cobro | Precio unitario | Periodicidad | Costo del proyecto | Justificación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Líder del proyecto | 1 persona | $40,000 al mes | Mensual x 4 | $160,000 | Dirección, alcance, seguimiento y cierre. |
| Analista de requerimientos | 1 persona | $35,000 al mes | Mensual x 4 | $140,000 | Procesos, requisitos y aceptación. |
| Arquitecto backend y datos | 1 persona | $50,000 al mes | Mensual x 4 | $200,000 | Arquitectura, seguridad, API y PostgreSQL. |
| Desarrollador frontend | 1 persona | $35,000 al mes | Mensual x 4 | $140,000 | Panel, scanner, portal y experiencia móvil. |
| QA y documentación | 1 persona | $30,000 al mes | Mensual x 4 | $120,000 | Pruebas, incidencias, evidencia y documentos. |
| Subtotal de salarios | Equipo de 5 personas | $190,000 al mes | Mensual x 4 | $760,000 | Trabajo profesional directo. |
| Cargas y prestaciones estimadas | 30% de salarios | $57,000 al mes | Mensual x 4 | $228,000 | Costo patronal, administración y reserva laboral. |
| Adquisición y operación | 1 proyecto | $64,531.03 | Proyecto + 12 meses | $64,531.03 | Hardware, servicios, mantenimiento y contingencia. |
| Trabajo en casa/híbrido | 5 personas | $2,500 al mes equipo | Mensual x 4 | $10,000 | Electricidad y consumibles; sin renta de oficina. |
| Proyecto base remoto/híbrido | Proyecto completo | $265,632.76 promedio | 4 meses | $1,062,531.03 | Incluye salarios, cargas, adquisición y trabajo en casa. |
| Oficina alternativa | Espacio para 5 personas | $15,000 al mes | Mensual x 4 | $60,000 | Sustituye el costo de trabajo en casa; renta y servicios incluidos. |
| Proyecto máximo con oficina | Proyecto completo | $278,132.76 promedio | 4 meses | $1,112,531.03 | Escenario superior para autorización presupuestal. |

El recurso más costoso es el trabajo de desarrollo, porque concentra análisis, codificación, pruebas, corrección de defectos, documentación y administración del proyecto. Si el presupuesto se redujera 20%, se mantendrían backend, base de datos, scanner y auditoría; se postergarían reportes avanzados, model-viewer vehicular y compra de dispositivos adicionales.

Tabla 9. Recursos gratuitos y recursos de pago

| Recurso | Modalidad | Unidad de cobro | Precio | Periodicidad | Costo del proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figma Education | Gratuito referencial | 1 persona | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 |
| GitHub Education | Gratuito referencial | 1 persona | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 |
| Visual Studio Code | Gratuito referencial | 1 persona | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 |
| Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono | Código abierto | 1 proyecto | $0.01 | Mensual x 12 | $0.12 |
| Drizzle, Zod, Tailwind, librerias QR | Código abierto | 1 proyecto | $0.01 | Mensual x 12 | $0.12 |
| GitHub Projects | Gratuito referencial | 1 persona | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 |
| Ofimática o documentación | Licencia existente | 1 persona | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 |
| Servidor/VPS | Servicio de pago | 1 proyecto | $800 | Mensual x 12 | $9,600 |
| PostgreSQL administrado | Servicio de pago | 1 proyecto | $600 | Mensual x 12 | $7,200 |
| Dominio | Servicio de pago | 1 proyecto | $800 | Anual | $800 |
| Storage R2/S3 | Servicio de pago | 1 proyecto | $150 | Mensual x 12 | $1,800 |
| Scanner móvil | Equipo de pago | 2 dispositivos | $4,500 | Una vez | $9,000 |
| Capacitación | Servicio de pago | 10 h para equipo | $180 | Una vez | $1,800 |
| Modalidad de trabajo | Remota/hibrida | 5 personas | $2,500 equipo | Mensual x 4 | $10,000 |
| Oficina alternativa | Servicio de pago opcional | 1 espacio | $15,000 | Mensual x 4 | $60,000 |

# 14. Factibilidad técnica

La factibilidad técnica es alta porque el proyecto ya cuenta con stack definido y componentes implementados en el repositorio: monorepo, API Bun/Hono, frontend SvelteKit, PostgreSQL, Drizzle, SQL atómico, QR firmado, auditoría y worker. Las herramientas son actuales, ampliamente documentadas y compatibles con despliegues de bajo costo.

Hardware requerido: laptops de desarrollo, servidor/VPS, dispositivos móviles o tablets para scanner, cámara y conectividad.

Software requerido: Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono, PostgreSQL, Drizzle Kit, Git, navegador moderno y servicios de storage.

Infraestructura: base de datos con backups, dominio, HTTPS, variables de entorno seguras y proceso worker permanente.

Conocimientos: desarrollo web, API REST, seguridad de sesiones, SQL, modelado relacional, pruebas, despliegue y administración básica de servidores.

# 15. Factibilidad operativa

La factibilidad operativa es favorable si la interfaz conserva el lenguaje legacy que los operadores ya reconocen: header institucional, tabs superiores, formularios compactos, scanner separado, respuesta visual inmediata y tablas visuales no tan densas. La adopción dependera principalmente de la capacitación, la claridad de roles y la continuidad del flujo actual.

Para los alumnos de nuevo ingreso, la operación debe considerar que todavia no conocen el proceso institucional de acceso ni el portal. El area administrativa debe cargar o vincular previamente la matrícula y crear la cuenta en estado pendiente. El alumno solo debe confirmar su identidad, establecer su contrasena y activar la cuenta; no puede modificar matrícula, rol ni permisos. Despues puede consultar su credencial QR, recuperar el acceso y recibir apoyo durante la induccion.

La capacitación minima debe cubrir el inicio de sesión, el uso del scanner, la interpretacion de resultados, la busqueda de registros, la creacion de Hot-QR, la gestión de personas, la revisión de vehículos, el cierre automático, la revocacion de credenciales y el reporte de incidencias. Para alumnos de nuevo ingreso se agregará una orientacion breve sobre activacion, uso del QR y canales de soporte.

# 16. Recursos del proyecto

Tabla 10. Recursos tecnologicos del proyecto

| Categoria | Recursos | Uso |
| --- | --- | --- |
| Humanos | Líder, analista, backend, frontend, QA/documentación. | Planeación, desarrollo, validación y entrega. |
| Frontend | SvelteKit, TypeScript, Tailwind, Vite, html5-qrcode, qrcode. | Panel admin, scanner y portal. |
| Backend | Bun, Hono, Zod, jose, API REST /api/v1. | Servicios, autenticación, validación y QR firmado. |
| Datos | PostgreSQL, Drizzle ORM, Drizzle Kit, SQL manual versionado. | Schema, migraciones, reglas atómicas, auditoría y reportes. |
| Seguridad | Cookies httpOnly, Bun.password, sesiones hasheadas, rate limit, JWKS. | Protección de usuarios, admins y credenciales. |
| Operación | Worker, storage local/S3/R2, logs, performance harness. | Expiraciones, archivos, mantenimiento y medicion. |

# 17. Riesgos iniciales

Tabla 11. Riesgos iniciales

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Estrategia de mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| QR reutilizado o replay de token | Media | Alto | Usar QR firmado con expiración corta, jti único y consumo atómico en PostgreSQL. |
| Falla de internet en punto de acceso | Media | Alto | Definir modo contingencia manual auditado y sincronización posterior si aplica. |
| Resistencia de guardias o administradores | Media | Medio | Capacitación corta, interfaz legacy-style y pruebas piloto con retroalimentación. |
| Datos incompletos de personas o vehículos | Alta | Medio | Validación CSV, campos obligatorios, estados claros y bitácora de corrección. |
| Sobrecarga de base de datos en horas pico | Media | Alto | Índices, pool controlado, pruebas de performance y SQL atómico optimizado. |
| Pérdida o exposición de fotos/datos personales | Baja | Alto | Storage protegido, URLs firmadas, permisos por sesión y mínimo dato visible. |
| Cambios de alcance durante el curso | Media | Medio | Control de cambios semanal y delimitación documentada. |
| Worker detenido o mal configurado | Media | Alto | Monitoreo, scripts de operación y validación de expiraciones/cierres automáticos. |
| Incapacidades o renuncias no planeadas | Media | Alto | Mantener documentación, respaldo de tareas, suplente por funcion crítica, recuperación de equipos y accesos, rotación de secretos y replaneacion inmediata. |

# 18. Dirección, comunicación y control del proyecto

En Control Acceso v2, el líder debe mantener decisiones informadas sobre tiempo, alcance, costos y calidad.

Se aplicará el ciclo PDCA: Planear las actividades semanales, Hacer los entregables, Verificar avances y pruebas, y Actuar corrigiendo desviaciones. Este enfoque reduce errores y permite mejora continua sin perder control del alcance.

Comunicación: reunión semanal de 60 minutos, bitácora, tablero de tareas y acuerdos por escrito.

Gestión de conflictos: escuchar partes, comparar contra objetivos, negociar alcance y documentar decisiones.

Seguimiento del tiempo: cronograma de dieciséis semanas y revisión de lo planeado contra lo ejecutado.

Seguimiento de costos: presupuesto base, horas estimadas, recursos gratuitos y escenarios de reducción.

# 19. Anexos

Figura 1. Flujo general del acceso auditable

Usuario presenta QR -> Scanner lee credencial -> API valida sesión y token -> PostgreSQL decide entrada/salida/rechazo -> Auditoría registra evento -> Panel/portal consultan evidencia

Fuentes del curso analizadas: Unidad 1 parte 2, Unidad 2, Guia para la documentación APS y Propuesta de Asignación de Equipos. Estas fuentes definieron el formato, estructura, secciones, cronograma de asesorías y criterios de planeación.

Fuentes del proyecto analizadas: README, PRD, plan de migración de stack, plan tecnológico, feature de entrada/salida auditable y schema de base de datos. Estas fuentes definieron el alcance técnico real de Control Acceso v2.

# 20. Conclusión

Una administración adecuada de proyectos de software permite convertir una necesidad operativa en un plan ejecutable. Para Control Acceso UPQROO v2, la planeación aclara problema, objetivos, actores, variables, alcance, limitaciones, tiempo, costos, recursos, factibilidad y riesgos antes de continuar el desarrollo.

El principal reto es equilibrar seguridad, rapidez operativa y costo. El sistema debe ser suficientemente robusto para proteger credenciales, sesiones y auditoría, pero lo bastante simple para que guardias y administradores lo adopten sin fricción. Desde la factibilidad técnica, operativa y económica, el proyecto es viable si se respeta el alcance inicial, se priorizan los flujos críticos y se deja la integración física avanzada para fases posteriores.

La planeación económica debe leerse por unidad de cobro para evitar mezclar costos personales con costos del proyecto. El trabajo profesional se estima por rol y por mes durante cuatro meses; los equipos prestados se valoran al 80%; la infraestructura se cobra por proyecto y por período; y las compras físicas se registran una sola vez. Esta separación permite identificar costos mensuales, anuales, por persona, por equipo y por proyecto completo.

El presupuesto también distingue el desembolso efectivo de la aportación en especie. Las herramientas gratuitas se registran con un valor referencial de $0.01 MXN para conservar trazabilidad sin tratarlas como una compra. En cada revisión semanal el equipo debe comparar horas consumidas, servicios activos, dispositivos disponibles y contingencia restante contra el presupuesto aprobado; cualquier cambio debe documentarse antes de comprometer gasto adicional.

Con estos controles, Control Acceso UPQROO v2 puede completar cuatro semanas de planeación y dieciséis semanas de ejecución con responsables, revisiones y evidencias definidas. El costo base remoto o híbrido se estima en $1,062,531.03 MXN y el escenario máximo con oficina en $1,112,531.03 MXN. La entrega debe conservar esta disciplina al contratar servicios, mantener equipos prestados, medir escaneos QR y capacitar a los usuarios, en especial a los alumnos de nuevo ingreso.

# 21. Bibliografía

[1] J. C. Mejía Guzmán, Administración de Proyectos de Software U1 Parte 2, Universidad Politécnica de Quintana Roo, 2026.

[2] J. C. Mejía Guzmán, Administración de Proyectos de Software U2, Universidad Politécnica de Quintana Roo, 2026.

[3] Universidad Politécnica de Quintana Roo, Guia para la administración de proyectos de software, 2026.

[4] J. C. Mejía Guzmán, Propuesta de Asignación de Equipos, 2026.

[5] Sistema de Control de Acceso UPQROO v2, README.md y documentación técnica del repositorio, 2026.

[6] Kisi, 'Cloud-Based Access Control & Security Platform.' Disponible: https://www.getkisi.com/. Consultado: julio de 2026.

[7] HID Global, 'Powering Trusted Identities.' Disponible: https://www.hidglobal.com/. Consultado: julio de 2026.

[8] Verkada, 'Access control for the modern enterprise.' Disponible: https://www.verkada.com/access-control/. Consultado: julio de 2026.

[9] Avigilon, 'Access Control Systems & Solutions.' Disponible: https://www.avigilon.com/access-control. Consultado: julio de 2026.