UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO

Administración de Proyectos de Software

Plan de Adquisición de Equipos y Costos

Sistema de Control de Acceso UPQROO v2

Equipo: Equipo Control Acceso v2

Período de planeación: Cuatro semanas

Horizonte de costos: Implementación inicial y operación por 12 meses

Moneda: Pesos mexicanos (MXN)

Fecha: Julio de 2026

# 1. Propósito y criterio de costeo

Este documento concentra los equipos, accesorios, servicios, herramientas, conectividad, licencias y costos necesarios para desarrollar, probar, desplegar y operar Control Acceso UPQROO v2. Distingue entre compra, préstamo, recurso ya disponible y servicio recurrente para evitar contabilizar como gasto en efectivo aquello que el equipo aporta temporalmente.

Criterio de decisión: Se prioriza el préstamo documentado de equipos propios y los planes educativos o gratuitos. La compra se reserva para elementos que afectan continuidad, seguridad, respaldo, cableado o la operación del scanner.

Los importes son estimaciones académicas de planeación. Antes de comprar se deben solicitar cotizaciones vigentes, confirmar impuestos, validar compatibilidad y registrar responsable, número de serie, condición de entrega y fecha de devolución.

# 2. Supuestos de disponibilidad

Tabla 1. Recursos disponibles y tratamiento presupuestal

| Recurso | Unidad | Periodicidad | Modalidad | Costo efectivo | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptops de desarrollo | 5 personas | Durante el proyecto | Préstamo | $14,400/equipo | Valor de uso equivalente al 80% de $18,000; registrar serie, cargador y estado físico. |
| Telefonos para scanner | 2 dispositivos | Durante el proyecto | Préstamo | $3,600/equipo | Valor de uso equivalente al 80% de $4,500; comprobar cámara, batería y navegador. |
| Correo institucional | 5 personas | Mensual x 12 | Disponible | $0.01/persona | Usar para Figma Education, GitHub Education y comunicación. |

Los equipos prestados se registran al 80% de su precio de referencia para representar su uso temporal y desgaste sin tratarlos como compra nueva. El valor de $0.01 MXN queda reservado exclusivamente para recursos gratuitos o licencias disponibles.

# 3. Equipos aportados en préstamo

Tabla 2. Inventario previsto de préstamo

| Bien | Cantidad | Precio de referencia | Valor al 80% | Registro requerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptop personal de desarrollo | 5 | $18,000 | $72,000 | Responsable, marca, modelo, serie, cargador, estado y fechas. |
| Cargador original de laptop | 5 | $1,200 | $4,800 | Asociar al número de inventario de la laptop. |
| Telefono o tablet para scanner | 2 | $4,500 | $7,200 | Cámara funcional, navegador actualizado, batería y responsable. |
| Telefono de respaldo | 1 | $4,500 | $3,600 | Disponible durante pruebas y demostración final. |

Valor total aportado en préstamo: $87,600 MXN, equivalente al 80% del precio de referencia de los equipos. Este valor reconoce uso y desgaste; no representa un desembolso si los bienes se devuelven conforme al acuerdo.

Tabla 3. Control de responsables del préstamo

| Responsable | Equipo asignado | Serie/identificador | Entrega | Devolución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cruz Flores Juan Leonardo | Laptop personal y cargador | Por completar | Por completar | Por completar |
| Gonzales Cámara Didier Ariel | Laptop personal y cargador | Por completar | Por completar | Por completar |
| Pech Canché Raúl Gerardo | Laptop personal y cargador | Por completar | Por completar | Por completar |
| Góngora Canul Raúl Noé | Laptop personal y cargador | Por completar | Por completar | Por completar |
| Prestegui Cruz Ángel Gael | Laptop personal y cargador | Por completar | Por completar | Por completar |
| Custodio por definir | Dos scanners y un equipo de respaldo | Por completar | Por completar | Por completar |

# 4. Compras de hardware y accesorios

Tabla 4. Adquisiciones recomendadas

| Concepto | Unidad de cobro | Precio unitario | Periodicidad | Costo proyecto | Necesidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto de acceso móvil o hotspot | 1 dispositivo | $1,200 | Una vez | $1,200 | Contingencia cuando falle la red fija. |
| Soporte para telefono o tablet | 2 dispositivos | $350 | Una vez | $700 | Mantener estable la cámara en el punto de acceso. |
| Batería externa de 20,000 mAh | 2 dispositivos | $700 | Una vez | $1,400 | Continuidad del scanner ante batería baja. |
| Regulador o supresor de picos | 2 unidades | $450 | Una vez | $900 | Protección eléctrica para carga y pruebas. |
| UPS de respaldo | 1 unidad | $2,500 | Una vez | $2,500 | Respaldo para router o equipo local crítico. |
| Cámara web USB de respaldo | 2 unidades | $650 | Una vez | $1,300 | Alternativa si la cámara integrada no funciona. |
| Bobina de cable UTP Cat 6 para exterior | Longitud total máxima de 100 m | $1,500 | Una vez | $1,500 | Cableado exterior para pruebas o instalacion; no exceder 100 m. |
| Kit de terminacion RJ45 y prueba | 1 lote | $600 | Una vez | $600 | Conectores, botas, ponchadora y verificador básico. |
| Adaptador USB-C multipuerto | 1 unidad | $700 | Una vez | $700 | Conectar red, cámara o almacenamiento. |
| SSD externo de 1 TB | 1 unidad | $1,600 | Una vez | $1,600 | Respaldo cifrado de entregables y evidencias. |
| Credenciales e impresión inicial | 1 lote | $1,000 | Una vez | $1,000 | Pruebas de QR, gafetes y material operativo. |
| Fundas, micas y limpieza | 1 lote | $800 | Una vez | $800 | Protección básica de scanners prestados. |
| Subtotal de hardware | Proyecto |  | Una vez | $14,200 | Compra inicial recomendada; $2,840 por integrante si se divide entre 5. |

Si los telefonos prestados no cumplen con cámara, autonomía o navegador, se activa el escenario alterno de compra de dos dispositivos scanner por $9,000 MXN adicionales.

# 5. Servicios, conectividad y operación

Tabla 5. Servicios, unidad de cobro y periodicidad

| Servicio | Unidad de cobro | Precio | Periodicidad | Costo proyecto | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS o hosting | 1 proyecto | $800 | Mensual x 12 | $9,600 | Líder técnico |
| PostgreSQL administrado | 1 proyecto | $600 | Mensual x 12 | $7,200 | Backend y datos |
| Dominio | 1 proyecto | $800 | Anual | $800 | Líder del proyecto |
| Cloudflare R2 o storage | 1 proyecto | $150 | Mensual x 12 | $1,800 | Backend y datos |
| Respaldo adicional | 1 proyecto | $50 | Mensual x 12 | $600 | QA y documentación |
| Datos móviles | 2 lineas | $250 | Mensual x 3 | $1,500 | Custodio de scanners |
| HTTPS/TLS | 1 proyecto | $0.01 | Anual | $0.01 | Líder técnico |
| Correo institucional | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Cada integrante |
| Subtotal de servicios | Proyecto |  | 12 meses | $21,500.61 | Infraestructura, almacenamiento, datos móviles y dominio. |

# 6. Herramientas y licencias

Tabla 6. Herramientas, personas usuarias y costo referencial

| Herramienta | Unidad de cobro | Precio | Periodicidad | Costo proyecto | Plan o evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Figma / FigJam | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Education verificado; Starter como alternativa. |
| GitHub | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Free o Student Developer Pack. |
| Visual Studio Code | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Instalacion en laptops prestadas. |
| Bun, TypeScript, SvelteKit, Hono | 1 proyecto | $0.01 | Mensual x 12 | $0.12 | Versiones fijadas en monorepo. |
| PostgreSQL, Drizzle ORM, Zod | 1 proyecto | $0.01 | Mensual x 12 | $0.12 | Uso local más servicio administrado. |
| html5-qrcode, qrcode, jose | 1 proyecto | $0.01 | Mensual x 12 | $0.12 | Revisar licencias y versiones. |
| GitHub Projects | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Seguimiento semanal y bitácora. |
| Documentación y ofimática | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Licencia institucional o software disponible. |
| Gestor de contraseñas | 5 personas | $0.01 | Mensual x 12 | $0.60 | Plan gratuito para secretos del proyecto. |
| Subtotal de herramientas | Proyecto |  | 12 meses | $3.96 | Valor referencial solicitado; no es una compra. |

La condición de Figma no debe afirmarse como activa hasta verificarla. El responsable de diseño debe anexar captura o correo de aprobacion de Figma Education; si no existe, se documentara el uso del plan Starter. El valor de $0.01 MXN se usa solo como referencia para recursos gratuitos.

# 7. Costos de preparación y soporte

Tabla 7. Preparación, costo por equipo y referencia por persona

| Actividad | Unidad de cobro | Precio | Periodicidad | Costo proyecto | Referencia por persona |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Configuración e inventario | 12 h del equipo | $180/h | Una vez | $2,160 | $432 si se divide entre 5 |
| Capacitación operativa | 10 h del equipo | $180/h | Una vez | $1,800 | $360 si se divide entre 5 |
| Subtotal de preparación | Proyecto |  | Una vez | $3,960 | $792 por integrante |

Tabla 8. Mantenimiento preventivo y reserva correctiva

| Equipo o servicio | Unidad | Precio unitario | Periodicidad | Costo anual | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Laptops de desarrollo | 5 equipos | $800 por servicio | Semestral | $8,000 | Limpieza interna, revisión térmica, sistema y diagnóstico. |
| Telefonos o tablets scanner | 3 equipos | $500 por servicio | Semestral | $3,000 | Limpieza, batería, cámara, puertos y actualizaciones. |
| UPS, reguladores y red | 1 lote | $1,500 por revisión | Semestral | $3,000 | Baterias, contactos, cableado y conectividad. |
| Reserva de mantenimiento correctivo | 1 proyecto | $5,000 | Anual | $5,000 | Diagnóstico, mano de obra menor y sustitución de accesorios. |
| Subtotal de mantenimiento | Proyecto |  | 12 meses | $19,000 | Presupuesto preventivo y correctivo; refacciones mayores requieren autorización. |

# 8. Resumen económico

Tabla 9. Presupuesto consolidado por responsable de costo

| Categoria | Por persona | Por equipo | Proyecto efectivo | Aporte en especie | Periodicidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hardware y accesorios | $2,840 ref. | $14,200 | $14,200 | $87,600 | Una vez |
| Servicios e infraestructura | $4,300.12 ref. | $21,500.61 | $21,500.61 | $0 | 12 meses |
| Herramientas gratuitas | $0.79 ref. | $3.96 | $3.96 | $0 | 12 meses |
| Preparación y capacitación | $792 | $3,960 | $3,960 | $0 | Una vez |
| Mantenimiento | $3,800 ref. | $19,000 | $19,000 | $0 | 12 meses |
| Subtotal de adquisición | $11,732.91 ref. | $58,664.57 | $58,664.57 | $87,600 | Antes de contingencia |
| Contingencia 10% | $1,173.29 ref. | $5,866.46 | $5,866.46 | $0 | Una vez |
| Adquisición y operación | $12,906.21 ref. | $64,531.03 | $64,531.03 | $87,600 | Proyecto + 12 meses |
| Trabajo profesional | $197,600 | $988,000 | $988,000 | $0 | 4 meses, cargas incluidas |
| Proyecto base remoto/híbrido | $212,506.21 ref. | $1,062,531.03 | $1,062,531.03 | $87,600 | Incluye $10,000 de operación en casa |
| Proyecto máximo con oficina | $222,506.21 ref. | $1,112,531.03 | $1,112,531.03 | $87,600 | Sustituye casa por oficina durante 4 meses |

Como leer el resumen: El costo por persona es una referencia si el equipo divide los gastos entre cinco integrantes. El costo por equipo muestra el total compartido. El costo efectivo del proyecto indica el desembolso. La aportación en especie refleja el valor de préstamo sin convertirlo en compra.

Escenario de compra de scanners: Si no se prestan dos dispositivos compatibles, el desembolso aumenta $9,000 MXN más $900 de contingencia. El total de adquisición y operación pasaria aproximadamente a $74,431.03 MXN; el máximo del proyecto con oficina seria $1,122,431.03 MXN.

# 9. Procedimiento de adquisición y préstamo

Inventario: Registrar responsable, marca, modelo, serie, accesorios, estado físico y evidencia fotográfica.

Compatibilidad: Comprobar navegador actualizado, cámara, batería, conectividad, almacenamiento disponible y bloqueo de pantalla.

Autorización: Obtener firma de préstamo antes de instalar herramientas o usar el equipo en demostraciones.

Compra: Solicitar al menos dos cotizaciones cuando el importe lo justifique; comparar garantía, entrega e impuestos.

Configuración: Aplicar actualizaciones, cuentas separadas, cifrado, antivirus, copias de seguridad y acceso mínimo necesario.

Devolución: Eliminar credenciales del proyecto, entregar respaldos, verificar estado y firmar conformidad.

# 10. Criterios de aceptación

Tabla 10. Verificación antes de operar

| Elemento | Criterio mínimo | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Compila el monorepo, ejecuta pruebas y conserva al menos 20 GB libres. | Captura de versión, prueba y número de inventario. |
| Scanner | Lee QR con iluminacion normal, mantiene sesión y opera durante una jornada de prueba. | Video o bitácora de prueba. |
| Contingencia | Hotspot y captura manual auditada disponibles conforme al plan. | Prueba controlada de falla. |
| Figma | Plan Education verificado o Starter documentado. | Captura de cuenta y equipo de trabajo. |
| Préstamo | Serie, estado, firma y fecha de devolución completos. | Formato firmado. |
| Respaldo | Copia cifrada recuperable y responsable asignado. | Prueba de restauración. |

# 11. Riesgos de adquisición

Tabla 11. Riesgos y respuestas

| Riesgo | Respuesta prevista |
| --- | --- |
| Equipo prestado deja de estar disponible | Activar responsable alterno o comprar scanner conforme al escenario de sustitución. |
| Internet institucional falla | Usar hotspot y datos móviles; conservar captura manual auditada solo como contingencia. |
| No se aprueba Figma Education | Usar Figma Starter sin costo; limitar archivos y colaboradores a lo necesario. |
| Costo de servicio cambia | Cotizar antes de contratar y usar la contingencia sin reducir seguridad ni respaldos. |
| Daño o pérdida de equipo | Definir custodio, funda, transporte, bloqueo y acta de entrega-recepcion. |
| Cuenta personal conserva accesos | Usar cuentas del proyecto, rotar secretos y revocar sesiones al finalizar. |
| Incapacidad temporal de un integrante | Mantener documentación, respaldo de tareas y una persona suplente por responsabilidad crítica. |
| Renuncia no planeada | Recuperar equipos y accesos, rotar secretos, reasignar entregables y actualizar el cronograma y presupuesto. |

# 12. Conclusión

La estrategia recomendada combina préstamo documentado de equipos propios, herramientas gratuitas o educativas, compras puntuales, mantenimiento preventivo y una reserva correctiva. Los equipos prestados se reconocen por $87,600 MXN, equivalente al 80% de su precio de referencia, mientras que la adquisición y operación requieren $64,531.03 MXN. El escenario alterno de compra de scanners se activa solo si los dispositivos prestados no cumplen con los criterios técnicos.

La separación por persona, equipo de desarrollo y proyecto evita interpretar un costo anual como si fuera individual. El proyecto base remoto o híbrido se estima en $1,062,531.03 MXN y el escenario máximo con oficina en $1,112,531.03 MXN. Los servicios SaaS muestran unidad de cobro y periodicidad; las compras físicas se registran una vez; los equipos prestados se valoran al 80%; los importes de $0.01 MXN se reservan para herramientas realmente gratuitas.

Antes de la entrega final deben completarse las series de los equipos, verificar el estado de Figma Education o documentar el plan Starter, obtener cotizaciones, programar mantenimiento y firmar los formatos de préstamo. En cada revisión semanal se debe comparar el gasto real contra los servicios activos, los accesorios adquiridos, la contingencia disponible y la responsabilidad asignada a cada integrante.

# 13. Fuentes de referencia

Figma, Figma for Education, acceso gratuito para estudiantes y educadores con estado educativo verificado: https://help.figma.com/hc/en-us/articles/360041061214-Figma-for-Education

GitHub Docs, Student Developer Pack para estudiantes verificados: https://docs.github.com/en/education/about-github-education/github-education-for-students/github-terms-and-conditions-for-the-student-developer-pack

Cloudflare Docs, R2 Pricing, nivel gratuito y precios por almacenamiento y operaciones: https://developers.cloudflare.com/r2/pricing/

Zegucom Cómputo, bobina Cat 6 para exterior de 100 metros, precio de referencia consultado en julio de 2026: https://www.zegucom.com.mx/producto/cables-y-accesorios/cables-de-red-en-bobina/bobina-cable-de-red-x-case-c10021dofo-100m-cat6-u-utp-negro/QzEwMDIxRE9GTw%3D%3D

Indeed Mexico, referencias salariales por rol de proyecto, arquitectura, frontend, análisis y QA, consultadas en julio de 2026: https://mx.indeed.com/career/qa-engineer/salaries

Fase de Planeación del Proyecto, Sistema de Control de Acceso UPQROO v2, julio de 2026.